## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID30850]北京市海淀区上庄中心小学（本校区）操场改造工程-尾款
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区上庄学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 212.1003 | 212.1003 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 212.1003 | 212.1003 | — | 100% | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本工程主要对上庄中心小学（本校区） 操场改造和操场排水改造，涉及到改造面积为8463.9 平方米。 |  |  |  |  | 本工程已完成对上庄中心小学（本校区） 操场改造和操场排水改造，涉及到改造面积为8463.9 平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 1 | 项 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≥ | 11 | 月 | 10 | 11 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 8463.9 | 平方米 | 10 | 8463.9 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 192 | 平方米 | 5 | 192 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市 设计和施工质量 | 定性 | 符合 |  | 10 | 符合 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教 学环境人数 | ≥ | 400 | 人 | 10 | 400 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意 度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目使用金额 | ＝ | 2121003.49 | 元 | 20 | 2121003.49 | 20
总分 | [8 empty] | 100