## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京铁路实验小学2024年第二次集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京铁路实验小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 48 | 45.95 | 10 | 95.73% | 9.57
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 48 | 45.95 | — | 95.73% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、受益对象：全体2200余名师生。 2、项目目的和预期效果：通过北京市北京铁路实验小学扩班校园调整维修项目的实施，保障学校师生身心健康成长，保障满足全校正常的教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 1、受益对象：全体2200余名师生。 2、项目目的和预期效果：通过北京市北京铁路实验小学扩班校园调整维修项目的实施，保障学校师生身心健康成长，保障满足全校正常的教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 5 | 11 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造办公室数量 | ＝ | 3 | 个 | 5 | 3 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教室数量 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 465 | 平方米 | 10 | 465 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 2200 | 人 | 20 | 2200 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 479998.25 | 元 | 20 | 459482.87 | 20
总分 | [8 empty] | 99.57