## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京铁路实验小学2024年集团化项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京铁路实验小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 21.39 | 20.96 | 10 | 97.98% | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 21.39 | 20.96 | — | 97.98% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着集团化办学的深入推进，焕彩厅在集团内部各分校的资源共享和协同发展中发挥着重要作用，为集团校的师生提供了一个学习共享的重要平台，是培养学生精神面貌，提升美育素养和创新精神的重要平台。然而，焕彩厅的现状已不能满足当前的教学需求，不仅给学生的日常学习和各项活动带来了诸多不便，还存在一定的安全隐患，影响到学生的生命安全和身体健康。因此，北京市第五十七中学集团北铁实验小学焕彩厅升级改造是一项必要且紧迫的任务。 |  |  |  |  | 随着集团化办学的深入推进，焕彩厅在集团内部各分校的资源共享和协同发展中发挥着重要作用，为集团校的师生提供了一个学习共享的重要平台，是培养学生精神面貌，提升美育素养和创新精神的重要平台。然而，焕彩厅的现状已不能满足当前的教学需求，不仅给学生的日常学习和各项活动带来了诸多不便，还存在一定的安全隐患，影响到学生的生命安全和身体健康。因此，北京市第五十七中学集团北铁实验小学焕彩厅升级改造是一项必要且紧迫的任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 81.73 | 平方米 | 10 | 81.73 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 81.73 | 平方米 | 10 | 81.73 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 10 | 吨 | 5 | 10 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 | 8 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 2600 | 人 | 5 | 2600 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 213922.22 | 元 | 20 | 209597.26 | 20
总分 | [8 empty] | 99.8