## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市海淀区温泉镇温泉村翠微小学温泉分校14#房屋面防水及16#房地暖急修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区翠微小学温泉分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.8542 | 19.8542 | 19.8542 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.8542 | 19.8542 | 19.8542 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过教学楼的改造，完善教育教学各项基本配套设施。给学生提供了安全、温馨的环境。改善了各项后勤保障能力，提升了设备管线运行效率，满足了学校教育、教学配套用房正常使用要求。为教育、教学工作提供了有力的后勤物质保障，为进一步提升校园安全管理水平奠定了坚实基础，为促进学生健康成长提供良好的生活环境。 |  |  |  |  | 通过教学楼的改造，完善教育教学各项基本配套设施。给学生提供了安全、温馨的环境。改善了各项后勤保障能力，提升了设备管线运行效率，满足了学校教育、教学配套用房正常使用要求。为教育、教学工作提供了有力的后勤物质保障，为进一步提升校园安全管理水平奠定了坚实基础，为促进学生健康成长提供良好的生活环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮建筑面积230平米。 | = | 230 | 平米 | 20% | 230平米 | 20
|  | 质量指标 | 1.质量指标必须满足《建筑工程质量管理条例》、等文件对于工程质量的有关要求。 | = | 良好 | 优/良好 | 10% | 基本满足相应规范要求 | 9 | 经四方验收后，查出现存在部分问题。施工单位进行了相应整改，并进行相应核验。 加强对管理公司和监理公司思想指导，提高工程管理认识，完善现场监督职责，杜绝施工过程中存在的各类质量问题。
|  | 时效指标 | 2-3月/一季度 完成前期立项。 4-6月/二季度 完成修缮方案编制通过专家论证及资金评审。 7月/三季度 施工进场设计交底。 10月/三季度 施工完成缮工程等。 12月/四季度 完成竣工验收及竣工资料汇总。 | ≤ | 12 | 月 | 10% | 11月中旬 | 10
| 成本指标 | 经济成本 | 总支出费用 | ≤ | 19.8542 | 万元 | 20% | 19.8542 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮后作为学校服务师生人数 | ≥ | 20 | 人 | 15% | 20 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众与文物管理使用单位对文物工作满意度 | ≥ | 98 | % | 15% | 98% | 15
总分 | [8 empty] | 99