## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 2024年北京学生科技系列活动-北京市创新思维竞赛
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区青少年活动管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45 | 45 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2023年—2024年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 目标：举办北京市创新思维竞赛与相关的科技普及教育。活动预计带动北京市学校科技教育普及，举行教师培训，受训教师200人，裁判培训10课时，受训裁判70人，校级培训15次，区级竞赛活动5次，举办市级竞赛活动场次 1次，学生研讨学习活动1次。活动惠及北京市各区县中小学含区级竞赛推动学生参与科技活动近万人。 |  |  |  |  | 举办北京市创新思维竞赛与相关的科技普及教育。活动举行教师培训，受训教师250人次以上，裁判培训10课时，受训裁判70人，校级培训15次，区级竞赛以及分区培训活动7次，举办市级竞赛活动场次 。活动惠及北京市各区县中小学含区级竞赛推动学生参与科技活动近万人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训课时 | ≥ | 20 | 时 | 10 | 20 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 受训教师 | ≥ | 200 | 人 | 10 | 250 | 10 | 为了提高培训质量增加了分区培训，所以人数有所增加
| 产出指标 | 质量指标 | 参与市级培训覆盖10个区以上 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 13 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 分三阶段完成 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 参与市级竞赛人数 | ≥ | 1500 | 人 | 5 | 1673 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善竞赛活动流程及体系，加强科技教育文化建设、提高学生审美和人文素养 | 定性 | 优 |  | 10 | 优化竞赛流程体系，强化科技教育文化建设，提升学生审美与人文素养，打造科学、艺术融合的育人环境，促进学生全面发展。 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 吸引更多的学校参与，保障活动可持续发展，在原有的常规竞赛基础上，加强教师培训，提高北京市参赛队在更高级别竞赛活动中的成绩。 | 定性 | 优 |  | 10 | 通过加强教师培训和优化竞赛机制，成功吸引了更多学校参与，有效保障了活动的可持续发展，同时显著提升了北京市参赛队在更高级别竞赛活动中的成绩。 | 8 | 为推动北京市青少年创新竞赛的可持续发展，我们将深度融合人工智能技术，开辟“AI创意设计赛道”，重点考察学生运用生成式AI工具进行创新设计的能力。参赛者可借助AI绘画、智能文案生成等技术，开展徽章设计、科幻插画创作或智能产品概念设计，并需提交创作说明，阐述AI工具的使用方法、创新点及人机协作过程。这是我们的下一步工作重点。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对培训的满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对竞赛的满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在预算范围内，符合预算批复数 | ≤ | 450000 | 元 | 20 | 450000 | 20
总分 | [8 empty] | 98