## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID35386]北京市海淀区青少年活动管理中心主楼天象厅和东楼天文台修缮改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区青少年活动管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.5895 | 38.5895 | 38.5895 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.5895 | 38.5895 | 38.5895 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京市海淀区青少年活动管理中心主楼天象厅和东楼天文台修缮改造， 天象厅改造面积：334.5㎡； 天文台改造面积：109㎡； 消除了443.5㎡的安全隐患，并美化了楼内教育教学环境。 |  |  |  |  | 北京市海淀区青少年活动管理中心主楼天象厅和东楼天文台修缮改造， 天象厅改造面积：334.5㎡； 天文台改造面积：109㎡； 消除了443.5㎡的安全隐患，并美化了楼内教育教学环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 10 | 8 | 10
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
|  | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ≥ | 443.5 | 平方米 | 10 | 443.5 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 3000 | 人 | 5 | 3000 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2810070.52 | 元 | 20 | 2600081.99 | 20
总分 | [8 empty] | 100