## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37309]2024年海淀区中小学科技节（科技竞赛）系列项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区青少年活动管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 | 108.25 | 10 | 98.41% | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 | 108.25 | — | 98.41% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）受益对象：全区中小学师生。 （2）项目目的和预期效果：目的：创新开展各项科技竞赛活动，普及与提高并进，在高级别赛事中保存优势，取得更加优异的成绩；形成一批有品牌、有影响力的科技普及和竞赛活动；组织系列科技教师、裁判培训，建立一支业务能力强、专业水平高的科技教师团队。项目完成后对单位主要工作的促进作用或对单位事业发展的重要意义： 效果： 巩固和发展各类科技竞赛，使参赛学校及学生不断增长；形成一批“精品”、“特色”与“创新”的科技教育项目；在国际、全国、市级科技竞赛中取得优异成绩。确保海淀区在全市中小学校科技教育的领先地位，为海淀区科技教育争得荣誉。 |  |  |  |  | 通过组织开展全区中小学科技竞赛和科技教师培训活动，达到促进我区中小学校科技教育的开展、搭建学校科技教育成果检验和展示的平台、提高我区科技教师的水平、组织全区学生近10万人次参加近50项海区、市、全国科技教育活动，并在各级各类科技竞赛中取得优异成绩，使多个项目在全市乃至全国均处于领先地位的目标。 巩固和发展各类科技竞赛，使参赛学校及学生不断增长；形成一批“精品”、“特色”与“创新”的科技教育项目；在国际、全国、市级科技竞赛中取得优异成绩。确保海淀区在全市中小学校科技教育的领先地位，为海淀区科技教育争得荣誉。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥ | 80 | 次 | 5 | 70 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 参与教师人数 | ≥ | 1000 | 人 | 3 | 1100 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 形成工作报告数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 1 | 1
| 产出指标 | 时效指标 | 实施阶段 | ≤ | 5 | 月 | 4 | 5 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人次 | ≥ | 920 | 人次 | 2 | 930 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学校数 | ≥ | 180 | 个 | 4 | 230 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 活动开展符合要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动学生数量 | ≥ | 100000 | 人次 | 5 | 108700 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 总结阶段 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 12 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 筹备阶段 | ≤ | 2 | 月 | 3 | 2 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 起到良好的实践育人成效 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业教师专业素养 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障海淀区学生美育、科技素养的提升 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥ | 99 | % | 3 | 99 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业教师满意度 | ≥ | 99 | % | 3 | 99 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 99 | % | 4 | 99 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1100000 | 元 | 20 | 108.2531 | 20
总分 | [8 empty] | 99.84