## 素质测评
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000002973123-[ID37660]2024年海淀区学生艺术素质测评实验区项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.57 | 145.57 | 144.79 | 10 | 99.46% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.57 | 145.57 | 144.79 | — | 99.46% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织开展海淀区学生艺术素质测评项目，以达到海淀区师生美育素养的提升与可持续发展，使相关教育教学活动起到良好的实践育人目的。 |  |  |  |  | 参加活动学生数量为14000人，完成素质测评工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动学生数量 | ≥ | 14000 | 人次 | 6 | 14000 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 筹备阶段 | ≤ | 5 | 月 | 2 | 5 | 2
| 产出指标 | 时效指标 | 总结阶段 | ≤ | 12 | 月 | 6 | 12 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 实施阶段 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 4 | 仍有改进空间，下一步将加强管理
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议（研讨）次数 | ≥ | 15 | 次 | 1 | 15 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 1 | 10 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 形成工作报告数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人次 | ≥ | 60 | 人次 | 1 | 60 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品制作数量 | ≥ | 100 | 个 | 1 | 100 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学校数 | ≥ | 31 | 个 | 2 | 31 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 活动开展符合要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 4 | 仍有改进空间，下一步将加强管理
| 产出指标 | 数量指标 | 参与教师人数 | ≥ | 400 | 人 | 3 | 400 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业教师专业素养 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 4 | 仍有改进空间，下一步将加强管理
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 起到良好的实践育人成效 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 9 | 仍有改进空间，下一步将加强管理
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障海淀区学生美育、科技素养的提升 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 4 | 仍有改进空间，下一步将加强管理
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 90 | 2 | 仍有改进空间，下一步将加强管理
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业教师满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 90 | 2 | 仍有改进空间，下一步将加强管理
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 90 | % | 4 | 90 | 3 | 仍有改进空间，下一步将加强管理
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 1455711.63 | 元 | 20 | 1447850 | 20
总分 | [8 empty] | 92