## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000002932598-[ID37272]中关村学区心理健康支持项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.9996 | 19.9996 | 19.9996 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.9996 | 19.9996 | 19.9996 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.选派 15 名教师参加青少年心理危机干预专业人才系列专题研讨培 训。2.专业心理咨询师入校开展学生及家长团辅服务。 预期效果：通过项目实施，达到教师学习和运用心理学和危机干预理论，提升教师危机识别与干预能力，提升家长的家庭教育指导能力，形成教育合力，极大地降低校园危机发生的可能，多途径促进学生身心健康良性发展。 |  |  |  |  | 学区开展了为期一年的青少年心理危机干预培训项目，包含12天集训以及12次线上督导，全面提升教师在心理危机识别、精准评估、有效干预等关键环节的专业技能，促进各校危机干预体系的建立和完善；累计组织了26次心理健康团辅活动，通过专题辅导、团体互动等方式，全面促进了学生的心理成长与发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特色学校经验案例数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | 21 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | ≥ | 99 | % | 5 | 84 | 3.5 | 偏差原因：青少年心理危机干预项目，有部分学习时间是在周五和周六，有些教师因为学校有重要的活动或者教学任务没办法参加，所以活动出勤率没有达到标准。 改进措施：报名教师需要提前安排好工作，尽量参加学习。
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人次 | ≥ | 4 | 人/次 | 6 | 4 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 | 48 | 4.9
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 3 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 2 | 10 | 1.5 | 偏差原因：线上督导只在每月末开展，无法调整，第一次线上因为报名、财务手续等流程没有赶上第一个月的线上督导。 改进措施：加强把控培训细节，在项目开始就严格按照绩效指标推进落实
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家校社合作水平 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域心理健康教育质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进区域心理疏导体系建设 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 100 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 100 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 199996 | 元 | 20 | 199996 | 20
总分 | [8 empty] | 97.9