## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000003211498-[ID38555]北京市海淀区中关村学区管理中心新址信息化建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 39.28 | 39.1016 | 10 | 99.55% | 9.955
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 39.28 | 39.1016 | — | 99.55% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、综合布线系统建设门禁点位综合布线共计15个。2、会议室音视频系统LED会议智能一体机1套，HDMI音频分离器1台，无线投屏器1套，LED条屏2m²,发送系统1台，接收系统4块，钢结构2m²。扩声系统：专业音箱4台，功放机2台，调音台1台，音频处理器1台，反馈抑制器1台，电源时序器1台，一拖二手持话筒1套，会议一拖四鹅颈2套，机柜1台。3、门禁系统门禁一体机15台，单门磁力锁13把，双门磁力锁2把，磁力锁支架17个，开门按钮15只，门禁电源箱15台，卡片发卡器1台，Mifare白卡20张，指纹录入仪1台，交换机1台。4、信息发布系统65寸壁挂信息发布一体机1台。保障单位正常运转。 |  |  |  |  | 在海淀区教委智慧办、财务科、资核中心的大力支持下，严格按照预算的时间节点及支出内容进行实施，完成布线，及设备安装验收，在规定时间内圆满完成学区新址的信息化建设工作，保障单位正常运转，实现预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备种类 | = | 3 | 种 | 10 | 3 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 | 8 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 392800.25 | 元 | 20 | 391015.91 | 20
总分 | [8 empty] | 100