## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010825T000003248980-[ID38661]北京市海淀区中关村学区管理中心家具、空调、窗帘购置及设备搬运项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 19.8866 | 18.7762 | 10 | 94.42% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 19.8866 | 18.7762 | — | 94.42% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中关村学区管理中心搬迁至北京市海淀区知春里31号，原北京市海淀区招生和考试委员会办公室的1号楼2层，通过该项目实施，购置办公家具用以满足中关村学区管理中心在新址的办公需求。 |  |  |  |  | 在教委大力支持下，学区新址办公家具采购基本顺利完成。目前因实际场地还在陆续施工中，仍不具备使用条件，所以学区将能够建设安装的内容，如窗帘、空调等全部安装完毕，其余家具等以裁剪好的板材形式存放，待场地可以使用，现场随时进行组装。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 11 | 月 | 5 | 12 | 4 | 因当时土木建设延后，故采购也相应延后。
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 98 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《海淀区行政事业单位办公设备配置标准）》 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 购置常规办公家具、生活保障设备种类 | ≥ | 4 | 类 | 5 | 4 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 购置常规办公家具、生活保障设备数量 | ≥ | 163 | 个（台、套、件、辆） | 5 | 267 | 5 | 在实际安装中，窗帘和空调在发票中单独罗列了配件和耗材，预算时是含盖在其中的，所以实际中数量有所增加。
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 采购物品到位时间 | ≤ | 11 | 月 | 10 | 12 | 8 | 物品采购到位，但因场所实际仍不具备使用条件，故采购产品部分是以裁剪好的板材形式存放，待场地可以使用，现场随时进行组装。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公需要 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的教育教学生活环境及质量 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进教育资源优化配置 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 248582.26 | 元 | 20 | 187761.5 | 18 | 本年收到80%拨款，另外因场所还不具备使用条件，所以没能进行最后的搬家，故搬家费尚未使用
总分 | [8 empty] | 94