## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000002702836-2024129.学区业务费
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区八里庄学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 137.3805 | 137.3805 | 131.9851 | 10 | 96.07% | 9.61
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 137.3805 | 137.3805 | 131.9851 | — | 96.07% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过学科教学评一体化单元设计研究项目、学科教研基地项目、整本书阅读等项目,开展各具特色的教育活动，整合教育资源，落实“双减”工作；通过互联网+心理安全教育项目、创客+ 安全教育等项目， 加强区域内学校教师、学生及家长的安全教育、 提高安全防范意识、排查安全疑点、消除事故隐患、落实安全责任，确保学区管理中心及区域内学校安全运行；通过依法治教法律素养提升培训、家校共育等项目，学区管理中心为学校提供的教育服务获得更高的满意度。通过业务费所支持的项目的开展，实现学区内的教育资源、推进资源共享；为区域学校服务、 做好学校的帮手；落实国家“双减”工作精神，为学校提供课后服务。 |  |  |  |  | 学区管理中心按照年初预算保质保量有序开展了相应工作，达到了预期的目标，取得了很好的效果。根据上级工作安排，部分项目未发生支出，如：体育课例评审活动未发生支出，金额为28,871.43元；2024年少先队二星章个人、集体奖章（牌）项目只发生红领巾奖章二星特色章制作费，金额为5100.00元，红领巾奖章个人二星章材料费、红领巾奖章二星章集体材料费和红领巾奖章二星特色章证书制作费未发生支出，金额合计为13,390.00元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重点任务的个数 | ≥ | 16 | 个 | 15 | 15 | 14 | 仍有进一步提升空间
| 产出指标 | 质量指标 | 各项工作按照工作方案及要求保质保量完成 | 定性 | 优 |  | 15 | 优 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 更好地为中小学校、幼儿园提供服务 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为履行职能提供保障 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1373804.84 | 元 | 20 | 1319851.2 | 20
总分 | [8 empty] | 98.61