## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000002702836-2024129.学区业务费
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区永定路学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.06 | 77.06 | 75.21 | 10 | 97.6% | 9.76
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.06 | 77.06 | 75.21 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 预期目标：1通过开展跨学校、跨学段学科教师研修培训，提升课堂教学质量。2.通过开展学区少代会，及其他团队活动，加强共青团和少先队建设。3.通过开展第八届学区“学生喜爱的好老师”表彰活动，表彰优秀，引领辐射。4.通过开展传统文化巡礼活动， 搭建展示平台，激发传承动力。5.通过开展大中小思政一体化研讨活动，推动新时代思政教育高质量发展。6.通过推动阳光体育运动广泛开展，锻炼学生身心。7.通过开展家校社共育活动，促进家校社共育。8.通过走进综合实践活动基地，进行劳动教育。8.通过党建活动，进一步提高党员凝聚力，强化认识和觉悟。9.通过律师咨询、审计风险评估，保证单位科学规范运行。 |  |  |  |  | 实际完成情况：本年度按计划组织开展了跨学校、跨学段学科教师研修活动，聚焦课堂教学，提升课堂教学质量。通过组织召开学区少代会，及其他团队活动，大力加强了共青团和少先队建设。通过开展第八届学区“学生喜爱的好老师”评选及表彰活动，表彰优秀，引领辐射，促进教师队伍师德建设。通过开展传统文化巡礼之诗词大会活动，搭建展示平台，让孩子们树立文化自信，激发传承动力。通过开展大中小思政一体化研讨活动，推动新时代思政教育高质量发展。通过组织开展创编操、篮球联赛等活动，让阳光体育运动广泛开展，锻炼学生身心。通过家庭教育大讲堂、线上家庭教育微课、家长委员会系列活动，促进家校社合作，共育英才。通过走进综合实践活动基地，进行劳动实践，推动劳动教育稳健发展。通过党建活动，进一步提高党员凝聚力，强化认识和觉悟。通过律师咨询、审计风险评估，保证单位科学规范运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成重点任务的个数 | ≥ | 7 | 个 | 20 | 7 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：各项工作按照预算方案保质保量完成 | 定性指标 | 优 |  | 20 | 优 | 15 | 有个别活动的组织及成果凝练机制可以进一步改进
| 产出指标 | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | ≤ | 12 | 月份 | 10 | 12 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | ≤ | 770603.08 | 元 | 10 | 752086.16 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为更好地履行学区职能提供充分保障。 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：更好地为学区内中小学、幼儿园教育教学提供统筹服务。 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益单位满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 85 | 10
总分 | [8 empty] | 94.76