## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000002882262-[ID37362]永定路学区党建协作委员会党员轮训
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区永定路学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.33 | 5.33 | 4.972 | 10 | 93.28% | 9.32
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.33 | 5.33 | 4.972 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保2024年永定路学区党建协作委员会所有党员每年至少完成4学时的培训任务，同时，根据实际情况组织培训。根据项目推进计划按质按量按时完成阶段性任务，不断固化和积累项目过程性成果，整体提升永定路学区党建工作水平。为永定路地区教育健康发展提供坚强的政治保证和组织保证。 |  |  |  |  | 2024年永定路学区党建协作委员会所有党员均完成培训任务，学区通过现场教学、红色电影观影、线下讲座等形式组织辖区内党员学习，为永定路地区教育健康发展提供坚强的政治保证和组织保证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≥ | 410 | 人 | 5 | 410 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 2 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 600 | 人次 | 5 | 600 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 培训考核合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月份 | 5 | 12 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 53300 | 元 | 20 | 49720 | 18 | 预算未充分利用，未来会丰富预算涉及种类
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高教育系统党员、干部队伍建设水平 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员干部的综合素质 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强共产党员的先进性 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 9.5 | 满意度还需再提高
总分 | [8 empty] | 96.82