## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称 |  | [ID37174]2024年清河学区中小学足球项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区清河学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 | 7.7745 | 10 | 48.59% | 4.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 | 7.7745 | — | 48.59% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展足球活动，组织学区级足球比赛，激发学生参与足球运动的积极性和热情，力争区域内有5000学生参与足球活动，营造浓厚的校园足球氛围。以赛带练，加强体育运动的普及推广，让更多学生参与体育运动，并通过国家体质健康水平达标测试，促进学生体质健康水平提高。搭建学区级交流平台，组织开展学区级足球比赛和活动，通过赛事发现足球人才，完善学区足球精英队梯队建设。积极参与海淀区足球联赛，为区满天星训练营输送人才。 |  |  |  |  | 实际完成情况良好，组织了足球精英训练营，参加了区级及以上比赛，促进了足球的发展，让更多的学生参与进来，促进了学生交流。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学校数 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 4 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 学生参与人次 | ≥ | 100 | 人次 | 5 | 150 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 组织全区体育活动和竞赛数量 | ≥ | 5 | 项 | 10 | 5 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 体育活动和竞赛的举办符合规定 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高全区体育竞技能力和水平 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强体育运动的普及推广，促进学生体质健康水平提高 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成支持学生健康成长的校园氛围 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加体育竞赛和活动的学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 160000 | 元 | 20 | 77745 | 20
总分 | [8 empty] | 94.86