## Sheet1 (hidden)
项目名称
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [6 empty] | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
标 |  |  | 指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37772]西三旗学区2024年党员轮训
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区西三旗学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.33 | 6.33 | 1.6414 | 10 | 25.93% | 2.59
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.33 | 6.33 | 1.6414 | — | 25.93% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年西三旗学区党建协作委员会党员轮训工作和主题教育系列活动，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习教育的行动指南。结合主题教育活动和习总书记重要讲话精神和中共二十大会议精神，借助学区党建平台开展主题教育系列活动。通过学区三色党建文化教育，对全体党员有计划有组织地进行集中轮训。开展系列主题教育对于提高党员队伍的政治思想素质和文化素质，加强党员的党性锻炼，发挥党员的先锋模范作用有着重要的作用。以“提高党员思想政治素质、增强党员工作能力、发挥党员先锋模范作用、推进跨越式发展”为目标，结合三色党建，结合党员的思想和工作实际，创新教育方式，拓宽培训渠道。通过党建文化大讲坛开展轮训。 |  |  |  |  | 2024年西三旗学区党建协作委员会党员轮训工作和主题教育系列活动，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习教育的行动指南。结合主题教育活动和习总书记重要讲话精神和中共二十大会议精神，借助学区党建平台开展主题教育系列活动。通过学区三色党建文化教育，对全体党员有计划有组织地进行集中轮训。开展系列主题教育对于提高党员队伍的政治思想素质和文化素质，加强党员的党性锻炼，发挥党员的先锋模范作用有着重要的作用。以“提高党员思想政治素质、增强党员工作能力、发挥党员先锋模范作用、推进跨越式发展”为目标，结合三色党建，结合党员的思想和工作实际，创新教育方式，拓宽培训渠道。通过党建文化大讲坛开展轮训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月份 | 5% | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≥ | 550 | 人 | 6% | 300 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 16 | 次 | 6% | 16 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 550 | 人次 | 5% | 500 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 15 | 天 | 6% | 15 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥ | 100 | % | 6% | 100 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 培训考核合格率 | ≥ | 100 | % | 6% | 100 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 63300 | 元 | 20% | 16414 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 99 | % | 10% | 98 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高教育系统党员、干部队伍建设水平 | 定性指标 | 优 |  | 5% | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员干部的综合素质 | 定性指标 | 优 |  | 5% | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强共产党员的先进性 | 定性指标 | 优 |  | 10% | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 91.59