## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000002883542-[ID37755]羊坊店学区校园足球建设
主管部门 |  | 014-北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 014712-北京市海淀区羊坊店学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 19.8225 | 10 | 99.11% | 9.9113
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 19.8225 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推动全区中小学校园足球普及发展和提高。开展足球知识普及、足球文化宣传和足球基本技能的学习；举办校园足球活动，至少鼓励80%学生参与校园足球班级联赛、啦啦队、志愿者、征文、绘画等以足球为主题的学科融合活动；组建校队参加区级和学区级足球比赛，激发学生参与足球运动的积极性和热情，力争全区有15万学生参与足球活动，营造浓厚的校园足球氛围。搭建区级和学区级交流平台，组织开展区级和学区级足球比赛和活动。加强体育教师足球专项培训，提高能力水平。建设1个区级满天星训练营和17个学区级精英训练营，选拔优秀足球后备人才，组建小学、初中、高中男女共13个组别的精英队，参加北京市和教育部校园足球训练营集训和比赛。 |  |  |  |  | 推动全区中小学校园足球普及发展和提高。开展足球知识普及、足球文化宣传和足球基本技能的学习；举办校园足球活动，至少鼓励80%学生参与校园足球班级联赛、啦啦队、志愿者、征文、绘画等以足球为主题的学科融合活动；组建校队参加区级和学区级足球比赛，激发学生参与足球运动的积极性和热情，营造浓厚的校园足球氛围。搭建区级和学区级交流平台，组织开展区级和学区级足球比赛和活动。加强体育教师足球专项培训，提高能力水平。建设1个区级满天星训练营和17个学区级精英训练营，选拔优秀足球后备人才，组建小学、初中、高中男女共13个组别的精英队，参加北京市和教育部校园足球训练营集训和比赛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办足球竞赛和活动场次 | ≥ | 30 | 场 | 10 | 30 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展足球教学 | ≥ | 90 | 学时 | 10 | 90 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 参与足球竞赛和活动学生人数占全校人数百分比 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 19.8 | 10 | 比赛淘汰，导致租车少一次未支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善优秀足球后备人才梯队建设体系 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及推广足球知识 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全区中小学足球发展水平 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生足球竞赛参与意识、欣赏水平 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10
总分 | [8 empty] | 99.9112