## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010825T000003273162-室外热力管线急修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 014712-北京市海淀区羊坊店学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.53 | 17.53 | 17.53 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按进度完成北京市海淀区羊坊店学区管理中心室外热力管线急修工程，保障单位热力管线能够正常稳定使用，确保采暖季办公环境舒适。 |  |  |  |  | 按计划完成全部经费使用。按进度完成北京市海淀区羊坊店学区管理中心室外热力管线急修工程，单位热力管线能够正常稳定使用，确保采暖季办公环境舒适。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 热力管线急修数量 | ≥ | 20 | 处 | 10 | 20 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | ＞ | 1 | 项 | 10 | 1 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 12 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位安全 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障全单位冬季供暖 | 定性 | 优 |  | 15 | 优 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 175265.87 | 元 | 20 | 175265.87 | 20
总分 | [8 empty] | 100