## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000002878564-[ID37204]海淀区温泉苏家坨学区管理中心校园足球
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 014716-北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 17.67 | 10 | 88.34% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 17.67 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月份 | 10 | 100% | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学校数 | ≥ | 15 | 个 | 5 | 100% | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 学生参与人次 | ≥ | 2500 | 人次 | 10 | 90% | 9 | 地区生源减少参与率下降，加大宣传推广，增加活动吸引力，让更多的学生加入进来。
| 产出指标 | 数量指标 | 组织全区体育活动和竞赛数量 | ≥ | 2 | 项 | 5 | 100% | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 体育活动和竞赛的举办符合规定 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 200000 | 元 | 20 | 88.34% | 17 | 学生因伤病情况较多，造成后续有些场次的比赛无法完成。在报名时尽最大可能报足人员，增加替补队员人数，在队内出现伤病时有队员可用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加体育竞赛和活动的学生满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高全区体育竞技能力和水平 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强体育运动的普及推广，促进学生体质健康水平提高 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成支持学生健康成长的校园氛围 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 100% | 5
总分 | [8 empty] | 95