## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000002937041-[ID37437]2024年上庄西北旺学区校园足球试验区
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 | 15.08 | 10 | 94.3% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 | 15.08 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过普及足球运动，推动学区内校园足球运动的深入开展，引领更多学校、更多学生积极参与到校园足球运动中来，实现校校参与校园足球运动的良好氛围。 2.通过开展校园足球运动，丰富了学生足球运动的普及性和群众性，达到学区学生 90%以上积极参与校园足球运动； 3.通过开展学区校园足球比赛，从中选拔优秀人才组建校级足球队参加学区组织的足球联赛，通过选拔再组建达到区级足球队的良性发展，并保持中小学女子足球组优异成绩。 4.通过深入发展学区校园足球文化，深入开展校园足球运动，为学生创造运动和比赛机会，达到强健学生身体素质，提高运动技能，培养体育精神 |  |  |  |  | 2024年度总体目标完成情况综述（2024年底目标完成情况）:按预算对项目经费进行了合理使用，按照上级要求学区比赛活动有序进行，通过区级联赛促进了学区间和学区内校园足球运动均衡发展。提升了学区校园足球运动的整体水平，其中在海淀区区级联赛中小学女子组和初中女子组均荣获海淀区第一名的好成绩，较好的完成预定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 小于 | 11 | 月份 | 5% | 11 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学校 | 等于 | 14 | 个 | 10% | 14 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 学生参与人数 | 大于 | 72 | 人次 | 10% | 72 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 组织全区体育活动和竞赛数量 | 大于或等于 | 3 | 项 | 5% | 3 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 体育活动和竞赛的举办符合规定 | 大于或等于 | 优 |  | 10% | 优 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 小于或等于 | 160000 | 元 | 20% | 150880 | 18 | 过高预估参赛队伍出现情况，基本完成计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加体育竞赛和活动的学生满意度 | 大于或等于 | 95 |  | 10% | 95 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高运动的普及推广，促进学生体质健康水平提高 | 大于或等于 | 优 |  | 5% | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强体育运动的普及和推广，促进学生体质健康水平提高 | 大于或等于 | 优 |  | 10% | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成支持学生健康成长的校园氛围 | 大于或等于 | 优 |  | 5% | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 97