## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中国人民大学附属中学第二分校改扩建工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国人民大学附属中学第二分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 4478 | 4478 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1515.96 | 1515.96 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 2962.04 | 2962.04 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拆除学校东北侧员工宿舍、杂物用房以及学生食堂等建筑面积约915平方米。在学校现状体育场用地范围内新建教学楼一座，主要功能用 房包括普通教室、专用教室、公共教学用房等主要教学用房，办 公及管理用房，生活服务用房，以及车库、设备机房等。 |  |  |  |  | 拆除学校东北侧员工宿舍、杂物用房以及学生食堂等建筑面积约915平方米。在学校现状体育场用地范围内新建教学楼一座，主要功能用 房包括普通教室、专用教室、公共教学用房等主要教学用房，办 公及管理用房，生活服务用房，以及车库、设备机房等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增建筑面积 | ＝ | 23600 | 平方米 | 15 | 23600 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划执行 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度投资额 | ≤ | 1515.9602 | 万元 | 10 | 1515.9602 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资额 | ≤ | 18484.83 | 万元 | 10 | 18484.83 | 10
总分 | [8 empty] | 100