## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 八一学校西校区高中教学楼抗震加固综合改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 八一学校西校区
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 386 | 386 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 386 | 386 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设内容及规模：本项目对教学楼主体结构加固；立面 统一整修(含保温、涂料),门窗更换；建筑内部功能布局调整， 局部墙体、门窗拆改，室内整体整修；每层增设1个楼梯间、1 个卫生间；屋顶防水整修；建筑外墙增加装饰性挑檐、片墙，改造建筑面积5592.30平方米, 包括普通教室20间、中小教室4间、 专业教室10间，教师休息室6间、阅览室、学生社团工作室、 心理辅导室、任课教师办公室、会议室、广播室、饮水处、卫生间、配套的设备用房、 一体化泵站以及室外管线及场地修复。本项目总投资2573.39万元，其中工程费 2243.01万元(其中人工费460.45万元),工程建设其他费255.43 万元，预备费74.95万元 |  |  |  |  | 建设内容及规模：本项目对教学楼主体结构加固；立面 统一整修(含保温、涂料),门窗更换；建筑内部功能布局调整， 局部墙体、门窗拆改，室内整体整修；每层增设1个楼梯间、1 个卫生间；屋顶防水整修；建筑外墙增加装饰性挑檐、片墙，改造建筑面积5592.30平方米, 包括普通教室20间、中小教室4间、 专业教室10间，教师休息室6间、阅览室、学生社团工作室、 心理辅导室、任课教师办公室、会议室、广播室、饮水处、卫生间、配套的设备用房、 一体化泵站以及室外管线及场地修复。本项目总投资2573.39万元，其中工程费 2243.01万元(其中人工费460.45万元),工程建设其他费255.43 万元，预备费74.95万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑面积 | ＝ | 5592.3 | 平方米 | 15 | 5592.3 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本项目总投资 | ≤ | 2573.39 | 万元 | 10 | 2573.39 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年投资 | ≤ | 386 | 万元 | 10 | 386 | 10
总分 | [8 empty] | 100