## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市中关村中学改扩建工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市中关村中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 8000 | 8000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 8000 | 8000 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：校内师生 项目目的和预期效果：本项目拆除学校现状初中教学楼A座，建筑面积5330㎡和初中教学楼B座建筑面积 1737㎡ 。新建一栋综合教学楼及门卫室，新建总建筑面积 26807.11 平方米，其中地上建筑面积 17707.11 平方米，地下建筑面积 9100 平方米。综合教学楼功能主要布置为教学用房（普通教室、专用教室、公共教学用房）、办公及管理用房、生活服务用房以及人防工程（兼车库）等；同步建设室外道路、绿化、围墙、大门、化粪池、雨水调蓄池、红线内管线以及红线外市政配套工程等 |  |  |  |  | 按目标完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 8000 | 万元 | 15 | 8000 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
|  | 数量指标 | 总建筑面积 | ＝ | 26807.11 | 平方米 | 10 | 26807.11 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10
总分 | [8 empty] | 100