## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市十一学校北校区（借址47中部分区域）校舍综修项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会（基建）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 579.3188 | 579.3188 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 579.3188 | 579.3188 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、建设地点：海淀区苏家坨镇环谷园路8号（北京市第四十七中学校内）。 二、 建筑内容及规模：本次为行圆楼、思方楼、教学楼、南侧平房、西侧平房、南侧公共卫生间、东侧平房、北侧入口平房及室外的改造工程。工程内容主要包括设计图纸范围内的拆除工程、结构加固工程、土建结构工程、装饰装修工程、给排水工程、通风工程、电气工程、消防工程及室外工程等。 三、建成后提高办学质量改善办学条件。 |  |  |  |  | 完成北京市十一学校北校区（借址47中部分区域）校舍综修项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑数量 | ＝ | 12 | 个 | 15 | 12 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出资金 | ＝ | 579.318831 | 万元 | 10 | 579.318831 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 3042.143075 | 万元 | 10 | 3042.143075 | 10
总分 | [8 empty] | 100