## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京石油学院附属小学(本校)操场修缮工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京石油学院附属小学(本校)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 50.95 | 50.95 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 41.39 | 41.39 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 9.56 | 9.56 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：校内师生 项目目的和预期效果：本项目对北京石油学院附属小学（本校）操场进行修缮，修缮面积 2960.54 ㎡；主要包括对塑胶面层改造，基础铣刨，新铺沥青砼，领操台面层更新，沙坑、排水沟改造等 |  |  |  |  | 修缮面积 2960.54 ㎡，按目标完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 41.3914 | 万元 | 15 | 41.3914 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
|  | 数量指标 | 修缮面积 | ＝ | 2960.54 | 平方米 | 10 | 2960.54 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10
总分 | [8 empty] | 100