## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京航天城学校新建项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会（基建）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 4373.5631 | 4373.5631 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4373.5631 | 4373.5631 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目位于北京市海淀区西北旺镇东部航天城内，建设用地为46533.222平方米，新建总建筑面积80893平方米，其中地上建筑面积约41880平方米，地下建筑面积约93013平方米，本项目办学规模为72班，其中小学部36班，初中部18班，高中部18班，包括新建小学部教学楼、中学部教学楼、综合楼、学生宿舍楼共四栋建筑单体。建筑容积率0.9，绿地率25%。审定总投资105401.38万元，已累计拨付90745.54万元（其中征地费30000万元，市级财政资金16942.43万元，区级财政资金43803.11万元）剩余14655.84万元（其中市级财政资金5560.57万元，区级财政资金9095.27万元） |  |  |  |  | 完成北京航天城学校新建项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造总面积 | ＝ | 80893 | 平方米 | 15 | 80893 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出资金 | ≤ | 907455374.94 | 元 | 10 | 907455374.94 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 1054013761.99 | 元 | 10 | 1054013761.99 | 10
总分 | [8 empty] | 100