## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北部农村地区前沙涧安置房S2-3地块幼儿园项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北部农村地区
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1217.93 | 1217.8 | 10 | 99.99% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1217.93 | 1217.8 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目目的和预期效果：本项目为公办幼儿园，隶属公益性项目，其自身经济效益较小、社会效益显著。本项目直面人民群众新期待新诉求，完善海淀北部农村地区配套教育设施，规划建设一所12班幼儿园，幼儿园的建设可提供360个学位，一定程度上满足了周边居民预期就近入园的需求，完善了海淀北部农村地区配套教育设施；发挥区域资源优势，进一步提升海淀教育服务能力；吸引人才聚集，利于打造高端创新人才聚集高地。 |  |  |  |  | 项目目的和预期效果：本项目为公办幼儿园，隶属公益性项目，其自身经济效益较小、社会效益显著。本项目直面人民群众新期待新诉求，完善海淀北部农村地区配套教育设施，规划建设一所12班幼儿园，幼儿园的建设可提供360个学位，一定程度上满足了周边居民预期就近入园的需求，完善了海淀北部农村地区配套教育设施；发挥区域资源优势，进一步提升海淀教育服务能力；吸引人才聚集，利于打造高端创新人才聚集高地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ＝ | 4808 | 平方米 | 10 | 4808 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务教学实践和课改工作需要 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1217.9314 | 万元 | 15 | 1217.804 | 15
总分 | [8 empty] | 100