## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大有庄100号党校回收楼改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育委员会（基建）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 | 10 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成对海淀区大有庄100号(中央 党校小北院)西侧场地中306.80m 建筑用房及628.88 mi的室外 场地进行综合改造，主要建设内容包括：加固建筑；原有楼梯拆 除移位改造；拆除原有装饰装面，拆除部分内部墙体，重做隔墙， 全部门窗拆除改造；屋面防水、保温改造；室外场地重新规划改 造；围墙修复改造；东侧大门拆除新装；室内水暖电系统拆除改造；室外小市政综合管网改造等。 |  |  |  |  | 完成大有庄100号党校回收楼改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改总面积 | ＝ | 935.68 | 平方米 | 15 | 935.68 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务教学实践和课改工作需要 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 253.33 | 万元 | 10 | 253.33 | 10
总分 | [8 empty] | 100