## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 清华大学附属中学上地小学操场修缮项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 清华大学附属中学上地小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 43.32 | 43.32 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 43.32 | 43.32 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：校内师生 项目目的和预期效果：本项目场地修缮总面积为3184平方米，包括180米田径运动场地1160平方米，新做排水沟内两端半圆场地413平方米，周围缓冲区1314.5平方米，东围墙透水砖拆除后预留绿化6平方米，跳远沙坑由18平方米扩大到24平方米，排水沟更换盖板及圈梁125平方米，新做升旗台1处，领操台拆除新做31.5平方米，恢复沥青混凝土路面90平方米，混凝土坡道20平方米；操场雨水系统拆除换新，雨水管道共计23.6米，井盖及井座20套、雨水箅子及箅圈1套拆除换新。相应实施原有场地拆除工程。 |  |  |  |  | 修缮总面积为3184平方米，按目标完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 43.3171 | 万元 | 15 | 43.3171 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
|  | 数量指标 | 改造总面积 | ＝ | 3184 | 平方米 | 10 | 3184 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10
总分 | [8 empty] | 100