## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 首都师范大学附属中学第一分校综合修缮项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学第一分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 205.85 | 205.85 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7.23 | 7.23 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 198.62 | 198.62 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：校内师生 项目目的和预期效果：本项目为原有建筑外立面改造及室外场地改造。教学楼、风雨操场外立面面积10862.26平方米，重做建筑外立面及保温改造，原有空调罩拆除更换，雨水管、空调冷凝水管更换等。宿舍楼外立面面积2345.61平方米，铲除原有面层，重抹腻子层后刷涂料。室外操场、足球场总面积3920.26平方米，跑道重做自结纹混合型塑胶跑道，场芯做人造草坪面层，跳远砂坑，更换标准起跳板等。出租回收场地总面积4165.63平方米，场地平整，拆除原有分隔围墙，铺设透水砖路面和种植草坪，回收场地与市政道路间新做2.5m高砖砌围墙。 |  |  |  |  | 改造外立面面积10862.26平方米，按目标完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 7.2267 | 万元 | 15 | 7.2267 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
|  | 数量指标 | 外立面面积 | ＝ | 10862.26 | 平方米 | 10 | 10862.26 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10
总分 | [8 empty] | 100